## Sheet1
Kontaktní údaje
Tom Morava |  | M | (
Pavel Spilka |  | S | (
Ondra Svejdar |  | O | (
Tomáš Kubeš |  | K | (
Matice zodpovědnosti
N | obecný návrh (návrh databáze) | K
O | import objektů | S
I | import překladů | M
U | uprava/editace překladů | O |  | Sp. = splnil
E | export překladů | O |  | ANO | A
A | administrační stránky | S |  | POZDĚ | P
D | dokumentce | K |  | NE | N
T | testování | K
Kat. | Co | Kdo | Kdy | Do kdy | Sp. | Poznámka
D | Sepsání smlouvy o projektu | K | 2004-10-17 | 2004-10-20 | A | (+ administrace zal. týmu, zák. harmonogram atd...)
N | Návrh databáze | K | 2004-10-17 | 2004-10-27 | P | 2004-10-28
D | Rozdělení práce 1 | K | 2004-10-17 | 2004-10-31 | A | -
D | Založení účtu na serveru | K | 2004-10-17 | 2004-10-31 | A | (včetně konfigurace db. a účtů)
D | Popis definic objektů | K | 2004-10-31 | 2004-11-06 | P | (16. 11. 2004) - tez nahrano na Wikipedii
N | Dokončit návrh db. a založit db. na serveru | K | 2004-10-31 | 2004-11-14 | P | nekolik predelani (server az 16.11)
D | Popsat strukturu adresaru serveru | K | 2004-11-01 | 2004-11-14 | A | -
D | Vytvořit datový slovník | K | 2004-10-31 | 2004-11-14 | P | (5. 1. 2005)
D | Vytvořit kontextový diagram | K | 2004-10-31 | 2004-11-14 | P | (18.11.2004)
N | Navrhnout základní podobu stránek | K | 2004-10-31 | 2004-11-14 | P | (22.11.2004)
O | 1. kork k importéru objektů | S | 2004-10-31 | 2004-11-14 | P | (13.12.2004)
O | 1. krok k importu obrázků k objektům | S | 2004-10-31 | 2004-11-21 | P | (13.12.2004)
I | 1. krok k importu překladových souborů | M | 2004-10-31 | 2004-11-14 | P | (22.11.2004)
E | 1. krok k exportu překladových souborů | O | 2004-10-31 | 2004-11-21 | A | 14. prvni verze
D | Informace o fontech | K | 2004-11-18 | 2004-11-21 | A | -
D | Popis architektury | K | 2004-11-18 | 2004-11-28 | A | -
D | Napsat formální harmonogram | K | 2004-11-18 | 2004-11-28 | A | (22.11.2004)
N | Popsat moduly | K | 2004-11-18 | 2004-11-28 | P | základní moduly včas, adminstrační až 11.12.2004
N | Specifikovat řízení session | M | 2004-11-22 | 2004-11-28 | A | včetně kódu
N | Implementace logování | K,M | 2004-11-22 | 2004-11-28 | P | (30.12.2004)
N | Hlavni stranka | K | 2004-11-22 | 2004-11-28 | P | (30.12.2004)
N | Popsat formát stránek | K | 2004-11-22 | 2004-11-28 | P | (2.12.2004)
O | Kompletace importéru objektů | S | 2004-11-22 | 2004-12-06 | P | (30.12.2004)
I | Kompletace importu překladových souborů | M | 2004-11-22 | 2004-12-06 | P | (5. 1. 2005)
E | Kompletace exportu překladových souborů | O | 2004-11-22 | 2004-12-06 | A | funguje základní výstup
U | Implementace stránek pro editaci překladů | O | 2004-11-22 | 2004-12-06 | A | fungují pro přihlášeného uživatele
A | Implementace administračních stránek | S | 2004-11-22 | 2004-12-20 | P | (3.1.2005)
D | Sepsání: funkční specifikace modulů | M,S,O | 2004-12-13 | 2005-01-02 | ?
D | Sepsání: stavové diagramy modulů | M,S,O | 2004-12-13 | 2005-01-02 | ?
D | Výroba prezentace | K | 2004-12-13 | 2004-12-15 | A | -
D | Finalizace stránky na servis webu | K | 2004-12-13 | 2005-01-03 | A | -
D | Finalizace úvodní stránky | K | 2004-12-13 | 2005-01-03 | A | -
D | Kompletace dokumentace | K | 2004-12-13 | 2005-01-03 | P | (8. 1. 2004)
D | Tvorba uživatelské příručky | K | 2004-12-13 | 2005-01-03 | P | (8. 1. 2004)
S | Implementace bezp. prvku | M | 2004-12-31 | 2005-01-05 | A | -
N | Integrace systému | M,S,O | 2004-12-13 | 2005-01-03 | P | (8. 1. 2004)
T | Příprava akceptačního testu | K | 2004-12-30 | 2005-01-03 | P | (8. 1. 2004)
D | Vytvoření instalační příručky | K | 2004-12-13 | 2005-01-03 | P | (5. 1. 2005)
T | Akceptační test | - | 2004-11-18 | 2005-01-03 | P | ?